Projekto pavadinimas „XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas“

Projekto kodas (SFMIS) BPD2004-ESF-2.2.0-02-05/0039

Paramos sutarties Nr. 165-ESF/2004/2.2.0-02-065/01

Projekto įgyvendinimo planas 2006 – 2008 m.:

2006 Metai

| Nr. | Veiklos pavadinimas | Veiklos turinio aprašymas | Trukmė mėn. | 2006 metai | Vykdytojas (pareiškėjas, partneris, rangovas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | II | III | IV |  |
|  | Startinis projekto dalyvių susirinkimas | Susitikime planuojam supažinti su projekto dalyviais, kiekvieno pareigomis, atsakomybe, komunikavimo tvarka ir metodais, pristatyti projekto tikslai, uždaviniai, rezultatai. | 1 | x |  |  |  |  |  |  |  |  | Pareiškėjas |
|  | Informavimo plano parengimas | Informavimo plano parengimas yra būtinas, užtikrinant efektyvią komunikaciją tarp pareiškėjo ir tarp 10 projekto partnerių - muziejų | 1 |  | x |  |  |  |  |  |  |  | Pareiškėjas |
|  | Mokymo paslaugų konkurso organizavimas | Pagal Projekte numatytų veiklų ir įgyvendinimo plane numatytą mokymų grafiką parengiami reikalavimai mokymo temoms ir paskelbiamas konkursas tarp mokymo teikėjų. | 4 |  | x | x | x | x |  |  |  |  | Pareiškėjas |
|  | Mokymų sutarčių su mokymų tiekėjais pasirašymas | Atrenkami mokymo paslaugų teikėjai ir su jais sudaromos sutartys; | 1 |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Pareiškėjas |
|  | Mokymų grupių komplektavimas | Galutinai sukomplektuojami klausytojai į mokymo grupes pagal temas; | 1 |  |  | x |  |  |  |  |  |  | Pareiškėjas |
|  | Mokymai „Muziejaus strateginis valdymas“ | Numatomi sukurti specifiniai mokymų moduliai, pagal, kuriuos vykdomi mokymai tikslinės grupės atstovams. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rangovas |
|  | II modulis: Žinių suteikimas + praktika | Bus suformuotos 2 grupės Kaune. Nac. M.K.Č Muziejuje. | 2 |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
|  | III modulis: Žinių suteikimas + praktika + diegimas | Bus suformuotos 1 grupė Lietuvos Jūrų Muziejuje | 2 |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |
|  | Mokymai „Marketingo kompleksų efektyvus panaudojimas“ | Numatomi sukurti specifiniai mokymų moduliai, pagal, kuriuos vykdomi mokymai tikslinės grupės atstovams. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rangovas |
|  | I modulis: Žinių suteikimas + praktika | Bus suformuotos grupės: 1 grupė Šiauliuose, 1 Kaune. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II modulis: Žinių suteikimas + praktika | Bus suformuotos 1 grupė Šiauliuose, 1- Kaune. | 2 |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |
|  | Mokymai „Rinkinių kolekcijų vadyba“ | Bus suformuotos 5 grupės. Nac. M.K.Č. organizuoja 3 vidines mokymosi grupes, iš kurių 2 - tik Nac. M.K.Č Muziejuje, o trečia - mišri (prisijungia Kėdainių krašto muziejus, Vilkaviškio krašto muziejus). Ketvirta grupė (Šiaulių „Aušros“ muziejus ir Lietuvos Jūrų muziejus). Penkta grupė (Trakų istorijos muziejus, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, Alytaus kraštotyros muziejus, Raseinių krašto muziejuje) . | 3 |  |  |  |  |  | x | x | x |  | Rangovas |
|  | Mokymai „Lankytojų aptarnavimo kultūra“ | Bus suformuotos 2 grupės: Pirma - Nac. M.K. Čiurlionio muziejuje. Antra (Šiaulių „Aušros“, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, Alytaus kraštotyros muziejus, Kėdainių kraštotyros, Raseinių krašto muziejus) | 2 |  |  |  |  |  |  |  | x | x | Rangovas |
|  | Mokymai „Biudžetinių įstaigų finansų valdymas“ | Numatomi mokymai tikslinės grupės atstovams. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rangovas |
|  | II modulis: Žinių suteikimas + praktika | Bus suformuota 1 grupė Kaune. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Mokymai „Įmonės kolektyvo sutelkimas ir mobilizavimas“ | Bus suformuota 1 grupė Klaipėdoje. | 1 |  |  |  |  |  | x |  |  |  | Rangovas |
|  | Mokymai „Padalinių vadovų komandos kūrimo ir valdymo mokymai“ | Bus suformuota 1 grupė Nac. M.K.Č Muziejuje Kaune. | 1 |  |  |  |  |  | x |  |  |  | Rangovas |
|  | Mokymai „Muziejaus lankomumo didinimas nekeičiant fizinių muziejaus charakteristikų“ | Numatomi sukurti specifiniai mokymų moduliai, pagal, kuriuos vykdomi mokymai tikslinės grupės atstovams. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III modulis: Žinių suteikimas + praktika + diegimas | Bus suformuota 1 grupė Klaipėdoje | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mokymai „Konfliktinių situacijų valdymas“ | Numatomi mokymai tikslinės grupės atstovams. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III modulis: Žinių suteikimas + praktika + diegimas | Bus suformuota 1 grupė Klaipėdoje | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mokymai „Motyvavimo sistemos veiksmingumas“ | Numatomi mokymai tikslinės grupės atstovams. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III modulis: Žinių suteikimas + praktika + diegimas | Bus suformuota 1 grupė Klaipėdoje | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mokymai „IT Galimybės veiklos efektyvumui didinti“ | Numatomi sukurti specifiniai mokymų moduliai, pagal, kuriuos vykdomi mokymai tikslinės grupės atstovams. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II modulis: Žinių suteikimas + praktika | Bus suformuotos 2 grupės Nac. M.K. Čiurlionio muziejuje. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III modulis: Žinių suteikimas + praktika + diegimas | Bus suformuota 1 grupė Klaipėdoje. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mokymai „Ekspozicijų ir parodų rengimas“ | Bus suformuota viso 3 grupės. Nac. M.K. Čiurlionio muziejuje. organizuoja 1 vidinę grupę ir priima Kėdainius, Vilkaviškį, Teatro. Antra grupė (Šiauliai, Raseiniai) - Šiauliuose. Trečia (Jūrų, Trakų, Alytaus) Klaipėdoje. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mokymai „Muziejaus edukacinių programų rengimas“ | Bus suformuojamas 3 grupės: 1 Kaune (Nac. M.K. Čiurlionio muziejuje. Kėdainiai + Vilkaviškis + Raseiniai + Teatro ), 1 Šiauliuose. 1 Klaipėdoje (Trakų, Jūrų, Alytaus) | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mokymai „Muziejų veiklos teisiniai aspektai“ | Bus formuojama 1 grupė Kaune | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mokymai „Muziejų lankytojų poreikių tyrimas“ | Numatomi sukurti specifiniai mokymų moduliai, pagal, kuriuos vykdomi mokymai tikslinės grupės atstovams. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II modulis: Žinių suteikimas + praktika | Bus formuojama 1 bendra grupė - Klaipėdoje. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mokymai „ Bendravimas ir komunikavimas“ | Grupė nebus formuojama. Kėdainiai perkelia savo darbuotojus į kitą temą | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Anglų kalbos kursai | Kiekvienas Muziejus formuoja vidines grupes arba siunčia darbuotojus į viešuosius kursus. | 3 |  |  |  |  |  | x | x | x |  | Rangovas |
|  | Intensyvūs anglų kalbos kursai | Šiaulių Aušros ir Jūrų muziejus | 2 |  |  |  |  |  | x | x |  |  | Rangovas |
|  | Rusų /lenkų kalbų kursai | Darbuotojai bus siunčiami į viešuosius kursus | 4 |  |  |  |  |  | x | x | x | x | Rangovas |
|  | Italų / japonų kalbų kursai | Darbuotojai bus siunčiami į viešuosius kursus | 3 |  |  |  |  |  | x | x | x |  | Rangovas |
|  | Vokiečių kalbos kursai | Šiaulių Aušros ir Lietuvos teatro, Mažosios Lietuvos, Vilkaviškio, Raseinių | 3 |  |  |  |  |  | x | x | x |  | Rangovas |
|  | Kompiuterinio raštingumo mokymai | Kiekvienas Muziejus formuoja vidines grupes arba siunčia darbuotojus į viešuosius kursus | 4 |  |  |  |  |  | x | x | x | x | Rangovas |
|  | Kompiuterinių programų galimybių išnaudojimo didinimo mokymai | Kiekvienas Muziejus formuoja vidines grupes arba siunčia darbuotojus į viešuosius kursus. | 4 |  |  |  |  |  | x | x | x | x | Rangovas |
|  | Komunikavimas ir darbas įmonės informacinėje sistemoje | Kėdainių krašto muziejus. | 1 |  |  |  |  |  | x |  |  |  | Rangovas |
|  | Mokymai „Viešasis kalbėjimas“ | Bus formuojama 1 grupė Klaipėdoje | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mokymai „Viešieji ryšiai ir muziejaus įvaizdžio kūrimas“ | Bus formuojama 2 grupės: Pirma (Nac. M.K.Čiurlionio muziejuje Trakų, Teatro, Alytaus) Kaune. Antra (Šiauliai, Jūrų, Kėdainių, (Raseinių) - Šiauliuose | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mokymai „Projektų valdymas“ | Bus formuojama : viena - MKČ (prisijungia Kėdainių), antra - Šiauliuose (prisijungia Alytaus), trečia - Klaipėdoje (prisijungia: Trakų, Teatro, Raseinių) | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ataskaitų rengimas ir pridavimas | Rengiamos ketvirtinės finansinės ir dalykinės ataskaitos. | 3 |  |  | x |  |  | x |  |  | x | Pareiškėjas ir partneriai |
| 34. | Viešinimo darbai | Išleidžiamas ir išplatinamas lankstinukas; informaciniai stendai; informaciniai – reklaminiai plakatai. | 2 |  | x | x |  |  |  |  |  |  | Pareiškėjas |
|  |  | Parengiami ir paskelbiami straipsniai masinės informacijos priemonėse, projektas pristatomas Lietuvos muziejų asociacijos leidžiamame ketvirtiniame žurnale „Lietuvos muziejai“, parengiami ir išplatinami pranešimai spaudai | 3 |  |  | x | x |  | x | x |  | x | Pareiškėjas |
|  |  | Pradinė spaudos konferencija | 1 |  | x |  |  |  |  |  |  |  | Pareiškėjas |
| 35. | Audito įmonės atranka | Atrenkama įmonė, kuri ruoš projekto finansinį auditą. | 1 |  | x |  |  |  |  |  |  |  | Pareiškėjas |
| 36. | Finansinis auditas | Projekto eigoje ir pabaigoje atliekamas finansinis auditas. | 3 |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |
| 37. | Informacijos apie projektą talpinimas Internetinėje svetainėje | Kuriamos 3 (Kėdainių, Raseinių, Vilkaviškio) muziejų internetinės svetainės, kuriose bus pateikiamas projekto ketvirtinis pristatymas. | 2 |  |  | x | x |  |  |  |  |  | Partneriai |
|  |  | Projektas ir jo rezultatai viešinami internetinėse svetainėse (pareiškėjo ir partnerių). | 4 |  | x | x | x |  |  | x |  |  | Pareiškėjas ir partneriai |
| 38. | Projekto Valdymo grupės posėdis | Nuolatiniai posėdžiai, kurių metu bus aptariamos projekto eigos. | 4 | x |  | x |  |  | x |  |  | x | Pareiškėjas |

2007 metai

| Nr. | Veiklos pavadinimas | Veiklos turinio aprašymas | Trukmė mėn. | 2007 metai | Vykdytojas (pareiškėjas, partneris, rangovas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III | IV |  |
|  | Startinis projekto dalyvių susirinkimas | Susitikime planuojam supažinti su projekto dalyviais, kiekvieno pareigomis, atsakomybe, komunikavimo tvarka ir metodais, pristatyti projekto tikslai, uždaviniai, rezultatai. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Informavimo plano parengimas | Informavimo plano parengimas yra būtinas, užtikrinant efektyvią komunikaciją tarp pareiškėjo ir tarp 10 projekto partnerių - muziejų | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mokymo paslaugų konkurso organizavimas | Pagal Projekte numatytų veiklų ir įgyvendinimo plane numatytą mokymų grafiką parengiami reikalavimai mokymo temoms ir paskelbiamas konkursas tarp mokymo teikėjų; | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mokymų sutarčių su mokymų tiekėjais pasirašymas | Atrenkami mokymo paslaugų teikėjai ir su jais sudaromos sutartys; | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mokymų grupių komplektavimas | Galutinai sukomplektuojami klausytojai į mokymo grupes pagal temas; | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mokymai „Muziejaus strateginis valdymas“ | Numatomi sukurti specifiniai mokymų moduliai, pagal, kuriuos vykdomi mokymai tikslinės grupės atstovams. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II modulis: Žinių suteikimas + praktika | Bus suformuotos 2 grupės Kaune. Nac. M.K.Č Muziejuje. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III modulis: Žinių suteikimas + praktika + diegimas | Bus suformuotos 1 grupė Lietuvos Jūrų Muziejuje | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mokymai „Marketingo kompleksų efektyvus panaudojimas“ | Numatomi sukurti specifiniai mokymų moduliai, pagal, kuriuos vykdomi mokymai tikslinės grupės atstovams. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I modulis: Žinių suteikimas + praktika | Bus suformuotos grupės: 1 grupė Šiauliuose, 1 Kaune. | 2 | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rangovas |
|  | II modulis: Žinių suteikimas + praktika | Bus suformuotos 1 grupė Šiauliuose, 1- Kaune. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mokymai „Rinkinių kolekcijų vadyba“ | Bus suformuotos 5 grupės. Nac. M.K.Č. organizuoja 3 vidines mokymosi grupes, iš kurių 2 - tik Nac. M.K.Č Muziejuje, o trečia - mišri (prisijungia Kėdainių krašto muziejus, Vilkaviškio krašto muziejus). Ketvirta grupė (Šiaulių „Aušros“ muziejus ir Lietuvos Jūrų muziejus). Penkta grupė (Trakų istorijos muziejus, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, Alytaus kraštotyros muziejus, Raseinių krašto muziejuje) . | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mokymai „Lankytojų aptarnavimo kultūra“ | Bus suformuotos 2 grupės: Pirma - Nac. M.K.Čiurlionio Muziejuje. Antra (Šiaulių „Aušros“, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, Alytaus kraštotyros muziejus, Kėdainių kraštotyros, Raseinių krašto muziejus) | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mokymai „Biudžetinių įstaigų finansų valdymas“ | Numatomi mokymai tikslinės grupės atstovams. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II modulis: Žinių suteikimas + praktika | Bus suformuota 1 grupė Kaune. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mokymai „Įmonės kolektyvo sutelkimas ir mobilizavimas“ | Bus suformuota 1 grupė Klaipėdoje. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mokymai „Padalinių vadovų komandos kūrimo ir valdymo mokymai“ | Bus suformuota 1 grupė Nac. M.K.Č Muziejuje Kaune. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rangovas |
|  | Mokymai „Muziejaus lankomumo didinimas nekeičiant fizinių muziejaus charakteristikų“ | Numatomi sukurti specifiniai mokymų moduliai, pagal, kuriuos vykdomi mokymai tikslinės grupės atstovams. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III modulis: Žinių suteikimas + praktika + diegimas | Bus suformuota 1 grupė Klaipėdoje | 2 |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  | Rangovas |
|  | Mokymai „Konfliktinių situacijų valdymas“ | Numatomi mokymai tikslinės grupės atstovams. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III modulis: Žinių suteikimas + praktika + diegimas | Bus suformuota 1 grupė Klaipėdoje | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  | Rangovas |
|  | Mokymai „Motyvavimo sistemos veiksmingumas“ | Numatomi mokymai tikslinės grupės atstovams. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III modulis: Žinių suteikimas + praktika + diegimas | Bus suformuota 1 grupė Klaipėdoje | 4 |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x |  | Rangovas |
|  | Mokymai „IT Galimybės veiklos efektyvumui didinti“ | Numatomi sukurti specifiniai mokymų moduliai, pagal, kuriuos vykdomi mokymai tikslinės grupės atstovams. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II modulis: Žinių suteikimas + praktika | Bus suformuotos 2 grupės Nac. M.K.Čiurlionio Muziejuje. | 2 |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rangovas |
|  | III modulis: Žinių suteikimas + praktika + diegimas | Bus suformuota 1 grupė Klaipėdoje. | 1 |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | Rangovas |
|  | Mokymai „Ekspozicijų ir parodų rengimas“ | Bus suformuota viso 3 grupės. Nac. M.K.Čiurlionio Muziejuje. organizuoja 1 vidinę grupę ir priima Kėdainius, Vilkaviškį, Teatro. Antra grupė (Šiauliai, Raseiniai) - Šiauliuose. Trečia (Jūrų, Trakų, Alytaus) Klaipėdoje. | 3 | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rangovas |
|  | Mokymai „Muziejaus edukacinių programų rengimas“ | Bus suformuojamas 3 grupės: 1 Kaune (Nac. M.K.Čiurlionio Muziejuje. Kėdainiai + Vilkaviškis + Raseiniai + Teatro ), 1 Šiauliuose. 1 Klaipėdoje (Trakų, Jūrų, Alytaus) | 2 |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  | Rangovas |
|  | Mokymai „Muziejų veiklos teisiniai aspektai“ | Bus formuojama 1 grupė Kaune | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  | Rangovas |
|  | Mokymai „Muziejų lankytojų poreikių tyrimas“ | Numatomi sukurti specifiniai mokymų moduliai, pagal, kuriuos vykdomi mokymai tikslinės grupės atstovams. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II modulis: Žinių suteikimas + praktika | Bus formuojama 1 bendra grupė - Klaipėdoje. | 1 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rangovas |
|  | Mokymai „ Bendravimas ir komunikavimas“ | Grupė nebus formuojama. Kėdainiai perkelia savo darbuotojus į kitą temą | 1 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | Rangovas |
|  | Anglų kalbos kursai | Kiekvienas muziejus formuoja vidines grupes arba siunčia darbuotojus į viešuosius kursus. | 10 | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | Rangovas |
|  | Intensyvūs anglų kalbos kursai | Šiaulių Aušros ir Jūrų muziejus | 6 |  | x | x |  |  | x | x |  | x | x |  |  | Rangovas |
|  | Rusų /lenkų kalbų kursai | Darbuotojai bus siunčiami į viešuosius kursus | 11 | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | Rangovas |
|  | Italų / japonų kalbų kursai | Darbuotojai bus siunčiami į viešuosius kursus | 9 | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x | x | Rangovas |
|  | Vokiečių kalbos kursai | Šiaulių Aušros ir Lietuvos teatro, Mažosios Lietuvos, Vilkaviškio Raseinių | 9 | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x | x | Rangovas |
|  | Kompiuterinio raštingumo mokymai | Kiekvienas Muziejus formuoja vidines grupes arba siunčia darbuotojus į viešuosius kursus | 5 | x |  | x | x |  |  |  |  |  | x | x |  | Rangovas |
|  | Mokymai „Kompiuterinių programų galimybių išnaudojimo didinimas“ | Kiekvienas Muziejus formuoja vidines grupes arba siunčia darbuotojus į viešuosius kursus. | 9 | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x | Rangovas |
|  | Komunikavimas ir darbas įmonės informacinėje sistemoje | Kėdainių krašto muziejus. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mokymai „Viešasis kalbėjimas“ | Bus formuojama 1 grupė Klaipėdoje | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | Rangovas |
|  | Mokymai „Viešieji ryšiai ir muziejaus įvaizdžio kūrimas“ | Bus formuojama 2 grupės: Pirma (Nac. M.K.Čiurlionio muziejuje Trakų, Teatro, Alytaus) Kaune. Antra (Šiauliai, Jūrų, Kėdainių, (Raseinių) – Šiauliuose | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | Rangovas |
|  | Mokymai „Projektų valdymas“ | Bus formuojama : viena- MKČ (prisijungia Kėdainių), antra - Šiauliuose (prisijungia Alytaus), trečia - Klaipėdoje (prisijungia: Trakų, Teatro, Raseinių) | 3 |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  | Rangovas |
|  | Ataskaitų rengimas ir pateikimas | Rengiamos ketvirtinės finansinės ir dalykinės ataskaitos. | 4 |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x | Pareiškėjas ir partneriai |
| 34. | Viešinimo darbai | Išleidžiamas ir išplatinamas lankstinukas; informaciniai stendai; informaciniai – reklaminiai plakatai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Parengiami ir paskelbiami straipsniai masinės informacijos priemonėse, projektas pristatomas Lietuvos muziejų asociacijos leidžiamame ketvirtiniame žurnale „Lietuvos muziejai“, parengiami ir išplatinami pranešimai spaudai | 4 | x |  | x |  |  | x | x |  | x | x |  | x | Pareiškėjas |
| 35. | Audito įmonės atranka | Atrenkama įmonė, kuri ruoš projekto finansinį auditą. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Finansinis auditas | Projekto eigoje ir pabaigoje atliekamas finansinis auditas. | 4 |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |
| 37. | Informacijos apie projektą talpinimas Internetinėje svetainėje | Kuriamos 3 (Kėdainių, Raseinių, Vilkaviškio) muziejų internetinės svetainės, kuriose bus pateikiamas projekto ketvirtinis pristatymas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektas ir jo rezultatai viešinami internetinėse svetainėse (pareiškėjo ir partnerių). | 4 | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | Pareiškėjas ir partneriai |
| 38. | Projekto Valdymo grupės posėdis | Nuolatiniai posėdžiai, kurių metu bus aptariama projekto eiga. | 4 |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x | Pareiškėjas |

2008 metų

| Nr | Veiklos pavadinimas | Veiklos turinio aprašymas | Trukmė mėn. | 2008 metai | Vykdytojas (pareiškėjas, partneris, rangovas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I |  | II | III |  |
| 1. | Startinis projekto dalyvių susirinkimas | Susitikime planuojam supažinti su projekto dalyviais, kiekvieno pareigomis, atsakomybe, komunikavimo tvarka ir metodais, pristatyti projekto tikslai, uždaviniai, rezultatai. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Informavimo plano parengimas | Informavimo plano parengimas yra būtinas, užtikrinant efektyvią komunikaciją tarp pareiškėjo ir tarp 10 projekto partnerių - muziejų | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Mokymo paslaugų konkurso organizavimas | Pagal Projekte numatytų veiklų ir įgyvendinimo plane numatytą mokymų grafiką parengiami reikalavimai mokymo temoms ir paskelbiamas konkursas tarp mokymo teikėjų; | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Mokymų sutarčių su mokymų tiekėjais pasirašymas | Atrenkami mokymo paslaugų teikėjai ir su jais sudaromos sutartys; | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Mokymų grupių komplektavimas | Galutinai sukomplektuojami klausytojai į mokymo grupes pagal temas; | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Mokymai „Muziejaus strateginis valdymas“ | Numatomi sukurti specifiniai mokymų moduliai, pagal, kuriuos vykdomi mokymai tikslinės grupės atstovams. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II modulis: Žinių suteikimas + praktika | Bus suformuotos 2 grupės Kaune. Nac. M.K.Č Muziejuje. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III modulis: Žinių suteikimas + praktika + diegimas | Bus suformuotos 1 grupė Lietuvos Jūrų Muziejuje | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Mokymai „Marketingo kompleksų efektyvus panaudojimas“ | Numatomi sukurti specifiniai mokymų moduliai, pagal, kuriuos vykdomi mokymai tikslinės grupės atstovams. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I modulis: Žinių suteikimas + praktika | Bus suformuotos grupės: 1 grupė Šiauliuose, 1 Kaune. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II modulis: Žinių suteikimas + praktika | Bus suformuotos 1 grupė Šiauliuose, 1- Kaune. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Mokymai „Rinkinių kolekcijų vadyba“ | Bus suformuotos 5 grupės. Nac. M.K.Č. organizuoja 3 vidines mokymosi grupes, iš kurių 2 - tik Nac. M.K.Č Muziejuje, o trečia - mišri (prisijungia Kėdainių krašto muziejus, Vilkaviškio krašto muziejus). Ketvirta grupė (Šiaulių „Aušros“ muziejus ir Lietuvos Jūrų muziejus). Penkta grupė (Trakų istorijos muziejus, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, Alytaus kraštotyros muziejus, Raseinių krašto muziejuje) . | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Mokymai „Lankytojų aptarnavimo kultūra“ | Bus suformuotos 2 grupės: Pirma - Nac. M.K.Čiurlionio Muziejuje. Antra (Šiaulių „Aušros“, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, Alytaus kraštotyros muziejus, Kėdainių kraštotyros, Raseinių krašto muziejus) | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Mokymai „Biudžetinių įstaigų finansų valdymas“ | Numatomi mokymai tikslinės grupės atstovams. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II modulis: Žinių suteikimas + praktika | Bus suformuota 1 grupė Kaune. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Mokymai „Įmonės kolektyvo sutelkimas ir mobilizavimas“ | Bus suformuota 1 grupė Klaipėdoje. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Mokymai „Padalinių vadovų komandos kūrimo ir valdymo mokymai“ | Bus suformuota 1 grupė Nac. M.K.Č Muziejuje Kaune. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Mokymai „Muziejaus lankomumo didinimas nekeičiant fizinių muziejaus charakteristikų“ | Numatomi sukurti specifiniai mokymų moduliai, pagal, kuriuos vykdomi mokymai tikslinės grupės atstovams. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III modulis: Žinių suteikimas + praktika + diegimas | Bus suformuota 1 grupė Klaipėdoje | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Mokymai „Konfliktinių situacijų valdymas“ | Numatomi mokymai tikslinės grupės atstovams. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III modulis: Žinių suteikimas + praktika + diegimas | Bus suformuota 1 grupė Klaipėdoje | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Mokymai „Motyvavimo sistemos veiksmingumas“ | Numatomi mokymai tikslinės grupės atstovams. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III modulis: Žinių suteikimas + praktika + diegimas | Bus suformuota 1 grupė Klaipėdoje | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Mokymai „IT Galimybės veiklos efektyvumui didinti“ | Numatomi sukurti specifiniai mokymų moduliai, pagal, kuriuos vykdomi mokymai tikslinės grupės atstovams. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II modulis: Žinių suteikimas + praktika | Bus suformuotos 2 grupės Nac. M.K.Čiurlionio Muziejuje. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III modulis: Žinių suteikimas + praktika + diegimas | Bus suformuota 1 grupė Klaipėdoje. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Mokymai „Ekspozicijų ir parodų rengimas“ | Bus suformuota viso 3 grupės. Nac. M.K.Čiurlionio Muziejuje. organizuoja 1 vidinę grupę ir priima Kėdainius, Vilkaviškį, Teatro. Antra grupė (Šiauliai, Raseiniai) - Šiauliuose. Trečia (Jūrų, Trakų, Alytaus) Klaipėdoje. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Mokymai „Muziejaus edukacinių programų rengimas“ | Bus suformuojamas 3 grupės: 1 Kaune (Nac. M.K.Čiurlionio Muziejuje. Kėdainiai + Vilkaviškis + Raseiniai + Teatro ), 1 Šiauliuose. 1 Klaipėdoje (Trakų, Jūrų, Alytaus) | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Mokymai „Muziejų veiklos teisiniai aspektai“ | Bus formuojama 1 grupė Kaune | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Mokymai „Muziejų lankytojų poreikių tyrimas“ | Numatomi sukurti specifiniai mokymų moduliai, pagal, kuriuos vykdomi mokymai tikslinės grupės atstovams. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II modulis: Žinių suteikimas + praktika | Bus formuojama 1 bendra grupė - Klaipėdoje. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Mokymai „ Bendravimas ir komunikavimas“ | Grupė nebus formuojama. Kėdainiai perkelia savo darbuotojus į kitą temą | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Anglų kalbos kursai | Kiekvienas Muziejus formuoja vidines grupes arba siunčia darbuotojus į viešuosius kursus. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Intensyvūs anglų kalbos kursai | Šiaulių Aušros ir Jūrų muziejus | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Rusų /lenkų kalbų kursai | Darbuotojai bus siunčiami į viešuosius kursus | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Italų / japonų kalbų kursai | Darbuotojai bus siunčiami į viešuosius kursus | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Vokiečių kalbos kursai | Šiaulių Aušros ir Lietuvos teatro, Mažosios Lietuvos, Vilkaviškio, Raseinių | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Kompiuterinio raštingumo mokymai | Kiekvienas Muziejus formuoja vidines grupes arba siunčia darbuotojus į viešuosius kursus | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Kompiuterinių programų galimybių išnaudojimo didinimo mokymai | Kiekvienas Muziejus formuoja vidines grupes arba siunčia darbuotojus į viešuosius kursus. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Komunikavimas ir darbas įmonės informacinėje sistemoje | Kėdainių krašto muziejus. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Mokymai „Viešasis kalbėjimas“ | Bus formuojama 1 grupė Klaipėdoje | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Mokymai „Viešieji ryšiai ir muziejaus įvaizdžio kūrimas“ | Bus formuojama 2 grupės: Pirma (Nac. M.K.Čiurlionio muziejuje Trakų, Teatro, Alytaus) Kaune. Antra (Šiauliai, Jūrų, Kėdainių, (Raseinių) - Šiauliuose | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Mokymai „Projektų valdymas“ | Bus formuojama : viena- MKČ (prisijungia Kėdainių), antra - Šiauliuose (prisijungia Alytaus), trečia - Klaipėdoje (prisijungia: Trakų, Teatro, Raseinių) | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Ataskaitų rengimas ir pridavimas | Rengiamos ketvirtinės finansinės ir dalykinės ataskaitos. | 1 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pareiškėjas ir partneriai |
| 34. | Viešinimo darbai | Išleidžiamas ir išplatinamas lankstinukas | 1 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pareiškėjas |
|  |  | Parengiami ir paskelbiami straipsniai masinės informacijos priemonėse, projektas pristatomas Lietuvos muziejų asociacijos leidžiamame ketvirtiniame žurnale „Lietuvos muziejai“, parengiami ir išplatinami pranešimai spaudai | 2 | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pareiškėjas |
|  |  | Išleidžiamas leidinys “XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas” | 1 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pareiškėjas |
|  |  | Išleidžiama leidinio “XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas” kompaktinė plokštelė | 1 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pareiškėjas |
|  |  | Organizuojama baigiamoji konferencija su spaudos konferencija, kurioje aptariama projekto vykdymo eiga, rezultatai, pamokos ir veiksniai, įtakoję projekto vykdymą | 1 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pareiškėjas ir partneriai |
| 35. | Audito įmonės atranka | Atrenkama įmonė, kuri ruoš projekto finansinį auditą. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Finansinis auditas | Projekto eigoje ir pabaigoje bus atliekamas finansinis auditas. | 1 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rangovas |
| 37. | Informacijos apie projektą talpinimas Internetinėje svetainėje | Kuriamos 3 (Kėdainių, Raseinių, Vilkaviškio) muziejų internetinės svetainės, kuriose bus pateikiamas projekto ketvirtinis pristatymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektas ir jo rezultatai viešinami internetinėse svetainėse (pareiškėjo ir partnerių). | 1 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pareiškėjas ir partneriai |
| 38. | Projekto Valdymo grupės posėdis | Nuolatiniai posėdžiai, kurių metu bus aptariamos projekto eigos. | 1 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pareiškėjas |